RAPORT

cu privire la progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2013 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie 2011-2015 în trimestrul I anului 2013

| Numărul şi acţiunea concretă din plan | Indicatorii de progres | Nivelul de realizare | Măsurile întreprinse | Dificultăţi/probleme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Elaborarea, prezentarea şi publicarea sondajelor pentru cercetarea percepţiei şi a răspîndirii fenomenului corupţiei |  |  |  |  |
| 3. Efectuarea de cercetări privind perceperea fenomenului de corupţie şi răspîndirea acestuia în cadrul Ministerului Apărării şi al structurilor subordonate. | Valoarea Indicelui de percepţie a corupţiei în cadrul Armatei Naţionale constituie 7,22 (valoarea indicelui 10 - corespunde nivelului minim al corupţiei, 0 – corespunde nivelului maxim al corupţiei). În comparaţie cu alte domenii sociale precum educaţia, sănătatea, mediul de afaceri, fenomenul corupţiei în Armata Naţională este la un nivel scăzut. Însa, rămîn a fi prezente diferite forme de presiuni coruptibile asupra angajaţilor din diverse subunităţi. | Realizat | În scopul analizării percepţiei fenomenului corupţiei în cadrul Ministerului Apărării cu suportul specialiştilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) a fost elaborat un chestionar şi efectuat un sondaj de opinie. | În legătură cu lipsa mijloacelor financiare în bugetul MA pentru acest scop, colaborarea cu ONG-urile specializate în acest sens a fost dificilă. |
| III. Întocmirea şi publicarea rapoartelor organelor de drept, ale procuraturii şi ale justiţiei despre contracararea corupţiei, precum şi a rapoartelor autorităţilor publice privind implementarea măsurilor anticorupţie prevăzute de documentele de politici |  |  |  |  |
| 10. Publicarea rapoartelor autorităţilor publice privind măsurile întreprinse în vederea implementării Strategiei naţionale anticorupţie | Raportul cu privire la progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pentru anii 2012-2013 de implementare a Strategiei naţionale anticorupţie 2011-2015 în trimestrul I anului 2013 publicat pe pagina WEB oficială a Ministerului Apărării | În proces de derulare | Pe parcursul termenului de raportare toate activităţile anticorupţie desfăşurate în cadrul Ministerului Apărării şi Armatei Naţionale se publica pe pagina WEB oficială a Ministerului Apărării | Nu au fost întîmpinate |
| COMPONENŢA INSTITUŢIONALĂ |  |  |  |  |
| VII. Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor |  |  |  |  |
| 31. Implementarea planurilor de integritate instituţională, elaborate în conformitate cu Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie în instituţiile publice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 906 din 28 iulie 2008 | Planul de integritate publicat pe pagina WEB oficială a Ministerului Apărării. | În proces de derulare | Planul de integritate a fost aprobat în modul stabilit de către Ministrul apărării, cu stabilirea activităţilor, termenelor de executare şi persoanelor responsabile de executare. | Nu au fost întîmpinate |
| 34. Desemnarea în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale a persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale | În cadrul aparatului central al Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al Armatei Naţionale şi Centrelor militare teritoriale sunt numite 2 persoane responsabile de colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale desemnate | Realizat | În conformitate cu prevederile Legii nr. 16-XVI din 15.02.2008 “Cu privire la conflict de intere-se” a fost elaborat ordinul Mini-strului apararii nr. 102 din 28.03.2012 “Cu privire la depunerea declaraţiilor de inte-rese personale de către funcţi-onarii publici şi militari prin contract ai aparatului central al Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al Armatei Naţionale şi Centrelor militare teritoriale” În conformitate cu prevederile Legii nr. 1264-XV din 19.07.2002 “Privind declararea şi controlul veniturilor şi al pro-prietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecători-lor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere” a fost ela-borat ordinul Ministrului apărării nr. 97 din 26.03.2012 “Cu privire la declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii funcţionarilor publici şi militarilor prin contract ai aparatului central al Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al Armatei Naţionale şi Centrelor militare teritoriale” | Nu au fost întîmpinate |
| 38. Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale | Conform prevederilor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008 Ministerul Apărării întocmeşte şi aduce la cunoştinţa publicului rapoarte anuale privind transparenţa în procesul decizional | În proces de derulare | În scopul asigurării transparenţei decizionale permanent: - se publică proiecte de acte legislativ/normative în mass-media şi pe pagina WEB oficială, însoţite de argumentări justificate; - se întocmesc modele de formulare, cereri şi alte documente stabilite prin legi şi acte normative, precum şi instrucţiuni privind completarea lor. | Nu au fost întîmpinate |
| 39. Implementarea acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a personalului în funcţiile publice | În cadrul Armatei Naţionale au fost incadrate 30 de persoane | În proces de derulare | În trimestrul I anului 2013 a fost publicat în Monitorul Oficial şi pe pagina WEB oficială a Ministerului Apărării un anunţ privind completarea funcţiilor vacante. Centrele militare teritoriale au publicat în mass-media locală anunţuri cu privire la funcţiile vacante. | Nu au fost întîmpinate |
| 47. Instituirea unui sistem eficient de management al riscurilor în autorităţile publice centrale | Funcţia de audit intern este vacantă | În proces de derulare | A fost publicat pe pagina WEB oficială a Ministerului Apărării anunţul privind completarea funcţiei publice vacante din Serviciul de audit. | Concursul de angajare urmează a fi desfăsurat la existenţa candidaţilor. |
| VIII. Consolidarea capacităţii organelor de drept şi a justiţiei de a contracara corupţia |  |  |  |  |
| 51. Instituirea unui mecanism efici-ent de colaborare operativă a autori-tăţilor publice cu Centrul Naţional Anticorupţie în vederea prevenirii, descoperirii şi sancţionării faptelor de corupţie săvîrşite de colaboratorii acestor autorităţi | Pîna în prezent un Plan comun de colaborare între Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministerul Apărării nu este aprobat. | În proces de derulare | Ministerului Apărării se consultă cu coloboratorii serviciului de securitate internă al CNA cu privire la elaborea unui Plan comun în vederea prevenirii, descoperirii şi sancţionării faptelor de corupţie săvîrşite de colaboratorii Ministerului Apărării. | Plan comun de colaborare între Centrul Naţional Anticorupţie şi Ministerul Apărării este în proces de elaborare de către CNA. |
| Componenţa educaţională şi de comunicare publică |  |  |  |  |
| X. Cultivarea intoleranţei faţă de corupţie |  |  |  |  |
| 59. Includerea unui modul cu subiecte de prevenire şi combatere a corupţiei în programele de instruire iniţială a angajaţilor debutanţi | Conform orarului sunt desfăşurate şedinţe cu tematica: Prevenirea şi combaterea corupţiei | Realizat | În curriculum de studii a studenţilor Academiei Militare a Forţelor Armate sunt incluse orele de predare a modului de prevenire şi combatere a corupţiei. | Nu au fost întîmpinate |
| XI. Încurajarea denunţării corupţiei |  |  |  |  |
| 61. Asigurarea funcţionării liniilor fierbinţi anticorupţie guvernamentale şi neguvernamentale | Pe parcursul trimestrului I anului 2013 au fost înregistrate 10 de apeluri (informaţii privind cazuri de corupţie nu au parvenit) | În proces de derulare | Pe pagina WEB oficiala a Ministerului Apărării sunt afişate: - tel. de încredere al Ministerului Apărării - tel. Direcţiei inspecţie generală prin intermediul cărora pot fi denunţate acte de corupere | Bugetul auster al Ministerului Apărării nu permite crearea unei linii fierbinţi destinată numai denunţării actelor de corupere. |
| XII. Conlucrarea autorităţilor publice cu societatea civilă şi cu mass-media |  |  |  |  |
| 63. Promovarea dreptului de acces la informaţie prin stabilirea şi consolidarea parteneriatelor cu mass-media şi cu societatea civilă | Ministerul Apărării editează revista lunară „Oastea Moldovei” şi produce în colaborare cu compania publică naţională „Tele radio Moldova”, emisiunea televizată „La datorie” şi emisiunea radiofonică „Scutul Patriei”. | Realizat | Accesul la informaţie este asigurat din oficiu sau la cererea reprezentanţilor mass-media. Informaţia privind activitatea Armatei Naţionale este plasată pe pagina WEB oficială a Ministerului Apărării, reţele de socializare: Youtube, Facebook, Twitter şi Flickr. Pentru consolidarea mass-mediei şi societăţii civile a fost creat blogul Ministrului apărării, care este o platformă de comunicare cu societatea şi dezbatere a diferitor probleme. | Nu au fost întîmpinate |