Anexa nr. 1

la  ordinul  Ministrului  apărării

nr. 519 din „12” iulie 2018

PLANUL DE ACŢIUNI

privind punerea în aplicare în cadrul Armatei Naţionale

a Programului naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea

pentru perioada 2018-2021

| № | Acţiuni planificate | Termen de realizare | Subdiviziunea responsabilă | Subdiviziunea de suport | Parteneri | Surse financiare | Indicatori de monitorizare/ progres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Obiectivul 1. Reducerea stereotipurilor legate de rolul femeilor în cadrul Armatei Naţionale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desfăşurarea activităţilor de informare a efectivului Armatei Naţionale privind Programul național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și Planul de acțiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia (HG nr. 259 din 28 martie 2018) (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.3; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | Pînă la finele trimestrului I 2019 | Șefii subdiviziunilor MA și MStM, Cdt. (şefii) instituțiilor/ unităților militare | Gr. coord. gender | UN Women OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cel puțin 2 şedinţe informative desfăşurate în fiecare unitate militară; Cel puțin 80% din efectivul AN informat |
|  | Evaluarea prin prisma de gen a cadrului normativ în domeniul militar în vederea eliminării reglementărilor discriminatorii (PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 1) | Semestrul II 2018 | Gr. coord. gender | Comisia pentru revizuirea cadrului normativ din domeniul militar DMI AMFA | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Evaluare realizată; Recomandări elaborate; Decizie adoptată |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Înaintarea propunerilor de modificare a legislației în domeniul militar în vederea eliminării reglementărilor discriminatorii (PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 1) | Semestrul I 2019 | DPDRUÎM | DPAPA DPRFTM DMI J1 MStM DJ MStM | MAI MSMPS MJ CNA | În limita bugetului aprobat | Proiect de lege elaborat şi înaintat în Guvern |
|  | Revizuirea cadrului normativ naţional în domeniul militar în vederea eliminării reglementărilor discriminatorii (PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 1) | După aprobarea modificărilor legislației | DPDRUÎM | DPAPA DPRFTM DMI J1 MStM DJ MStM | MAI MSMPS MJ CNA | În limita bugetului aprobat | Proiect de HG elaborat şi aprobat |
|  | Reglementarea la nivel instituţional a modului de realizare a cercetărilor interne periodice cu privire la percepţia egalităţii de gen în cadrul Armatei Naţionale (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.1; PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 6) | Trimestrul IV 2018 | DPDRUÎM | Gr. coord. gender DMI | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Proiect de OMA elaborat şi aprobat |
|  | Organizarea activităţilor de instruire a specialiştilor din cadrul Ministerului Apărării în vederea realizării cercetărilor interne periodice cu privire la percepţia egalităţii de gen în cadrul Armatei Naţionale (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.1; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2; O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 6) | Trimestrul I 2019 | Gr. coord. gender | AMFA | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cel puțin 2 instruiri desfăşurate; 100% Gr. coord. gender instruit; Nr. de specialişti instruiţi (F/B) |
|  | Realizarea cercetărilor cu privire la percepţia egalităţii de gen în cadrul Armatei Naţionale (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.1; PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 6) | 2019-2021 (anual) | Gr. coord. gender | AMFA | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cel puțin o cercetare realizată anual; Rapoarte de constatare întocmite; Propuneri înaintate; Decizie adoptată |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Desemnarea comunicatorilor (responsabililor de interacţiune cu mass-media) pe subiecte privind implementarea Agendei „Femeile, Pacea și Securitatea” în sectorul de securitate și apărare (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.2) | Iulie 2018 | SICMM DMI | Gr. coord. gender CMMM | - | În limita bugetului aprobat | Proiect de OMA elaborat şi aprobat; Cel puțin 2 comunicatori desemnați |
|  | Revizuirea Strategiei de comunicare a Ministerului Apărării din perspectiva de gen | Trimestrul IV 2018 | Gr. coord. gender | SICMM DMI CMMM | CID NATO | În limita bugetului aprobat | Strategie revizuită din perspectiva de gen |
|  | Organizarea activităţilor de instruire a specialiştilor din domeniul comunicării (relaţii publice) referitor la organizarea campaniilor de comunicare sensibile la dimensiunea de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.2; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | Semestrul II 2018 | SICMM DMI | Gr. coord. gender CMMM | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cel puțin 50% din efectivul SICMM DMI și CMMM instruit; Nr. de instruiri desfăşurate; Nr. de specialişti instruiţi (F/B) |
|  | Organizarea activităţilor de instruire a specialiştilor din domeniul mass-media militară în vederea prevenirii abordărilor discriminatorii în produsele mediatice (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.2; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | Semestrul I 2019 | CMMM | Gr. coord. gender SICMM DMI | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cel puțin 50% din efectivul SICMM DMI și CMMM instruit; Nr. de instruiri desfăşurate; Nr. de specialişti instruiţi (F/B) |
|  | Desfăşurarea campaniilor de comunicare pentru sensibilizarea opiniei publice şi sporirea vizibilităţii femeilor în sectorul de apărare (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.2; PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 1 și 4) | 2019-2021 (anual) | Gr. coord. gender | SICMM DMI CMMM | CID NATO Instituțiile mass-media | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cel puțin o campanie de comunicare desfăşurată anual; Nr. de persoane implicate (F/B); Nr. de produse mass-media dedicate subiectului |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | Crearea pe pagina web oficială a Ministerului Apărării a unei rubrici dedicate subiectelor privind implementarea Agendei „Femeile, Pacea și Securitatea” în Armata Națională (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.2; PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 4) | Semestrul I 2019 | CMMM | SICMM DMI | - | În limita bugetului aprobat | Rubrică create; Nr. materialelor realizate şi publicate anual |
|  | Crearea pe pagina web oficială a Ministerului Apărării, în revista „Oastea Moldovei”, în emisiunile „La Datorie” şi „Scutul Patriei”, a unor rubrici dedicate femeilor care îndeplinesc serviciul militar în cadrul Armatei Naţionale (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.2; PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 4) | Semestrul I 2019 | CMMM | SICMM DMI | - | În limita bugetului aprobat | Rubrici create; Nr. materialelor realizate şi publicate anual |
|  | Promovarea participării femeilor, în special a celor aflate în funcţii decizionale în Armata Naţională, în cadrul campaniilor informaţionale şi evenimentelor media organizate la nivel naţional şi internaţional (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.2; PNAEG: O.G. 1, O.S. 1.1, Acț. 5; O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 1 și 4) | 2018-2021 (permanent) | SICMM DMI | CMMM Cdt. u.m. Cdt. CMT | CID NATO Instituțiile mass-media | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de participări anuale la campanii informaţionale, emisiuni TV şi radio; Nr. de participante |
|  | Stabilirea și aprobarea listei funcțiilor militare/posturilor care necesită instruire obligatorie în domeniul egalității de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.3) | Semestrul II 2018 | DPDRUÎM | Gr. coord. gender DMI J1 MStM DJ MStM | - | În limita bugetului aprobat | Proiect de OMA elaborat şi aprobat; Cerințe incluse în fiș ele funcției/postului |
|  | Introducerea în Planul pregătirii de luptă a Armatei Naționale a instruirilor periodice obligatorii cu privire la egalitatea de gen | Semestrul I 2019 | J7 MStM | Gr. coord. gender AMFA | - | În limita bugetului aprobat | Proiect de OMA elaborat şi aprobat |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examinarea posibilității de realizare a acţiunilor afirmative în vederea majorării nivelului de participare a femeilor la toate nivelurile ierarhice şi în toate domeniile de specialitate, inclusiv în procesul decizional | 2019-2021 | Gr. coord. gender | DPAPA DMI J1 MStM J3 MStM J5 MStM J7 MStM | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cel puțin 1 raport de evaluare realizat; Recomandări elaborate; Decizie adoptată; În fiecare subdiviziune structurală a aparatului central al MA și MStM cel puțin o funcție militară este ocupată de o femeie; Majorarea procentului femeilor implicate în cadrul procesului decizional cu cel puțin 1% anual faţă de anul precedent |
|  | Revizuirea Codului de conduită profesională a militarilor prin contract ai Armatei Naţionale şi ajustarea acestuia din perspectiva egalităţii de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.4; PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 1) | Semestrul II 2018 | DPDRUÎM | Gr. coord. gender | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cod de conduită modificat/completat, cu includerea prevederilor menite să garanteze egalitatea de gen |
|  | Stabilirea tematicilor de cercetare, pentru Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, dedicate subiectului perspectivei de gen în sectorul de securitate şi apărare | 2018-2021 | AMFA | DPDRUÎM J1 MStM J7 MStM | - | În limita bugetului aprobat | Planuri de cercetare stabilite; Nr. de activităţi ştiinţifice desfăşurate; Nr. de studii şi cercetări realizate; Nr. de materiale editate și diseminate |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | Organizarea conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul „Agenda „Femeile, Pacea şi Securitatea”: asigurarea securităţii umane, promovarea păcii durabile şi prevenirea conflictelor” | Trimestrul IV 2020 | AMFA în comun cu Gr. coord. gender | DCI DPRFTM DDt | MECC MF CID NATO | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Conferinţă organizată şi desfăşurată; Nr. de participanţi (F/B); Nr. de comunicări ştiinţifice realizate; Culegere cu materialele conferinţei editată |
|  | Participarea reprezentanţilor Armatei Naţionale la activităţile (ştiinţifice și educaționale) desfăşurate la nivel naţional şi internaţional privind perspectivele de gen în sectorul de securitate şi apărare | 2018-2021 | AMFA | Gr. coord. gender DCI J5 MStM J7 MStM | MECC UNDP UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de activităţi la care s-a participat; Nr. de participanţi (F/B); Nr. materialelor ştiinţifice realizate |
| Obiectivul 2. Creşterea posibilităţilor pentru femeile şi bărbaţii din cadrul Armatei Naţionale de a îmbina viaţa profesională cu cea de familie |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Înaintarea propunerilor de modificare a cadrului legal în vederea oferirii bărbaţilor care îndeplinesc serviciul militar a dreptului de a beneficia de concediu paternal (PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 1; O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 1) | Semestrul II 2018 | DPDRUÎM | DMI J1 MStM DJ MStM | MAI MSMPS MJ CNA | În limita bugetului aprobat | Proiect de lege elaborat şi înaintat în Guvern |
|  | Implementarea mecanismului privind acordarea concediului paternal bărbaţilor care îndeplinesc serviciul militar (PNAEG: O.G. 1, O.S. 1.4, Acț. 2; O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 1) | Semestrul I 2019 | DPDRUÎM | DMI J1 MStM DJ MStM | MAI MSMPS MJ CNA | În limita bugetului aprobat | Proiect de HG elaborat şi aprobat |
|  | Efectuarea unei evaluări privind necesitatea și posibilitatea introducerii opţiunilor de orar flexibil de activitate pentru militarii prin contract care au copii minori la întreţinere (PA PNI RCSONU1325: Ob. 2, Acț. 2.1) | Trimestrul III 2018 | DPDRUÎM | DMI J1 MStM DJ MStM | UNDP | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Evaluare realizată; Recomandări elaborate; Decizie adoptată |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | Introducerea opţiunilor de orar flexibil de activitate în cazul militarilor prin contract care au copii minori la întreţinere (PA PNI RCSONU1325: Ob. 2, Acț. 2.1) | Trimestrul IV 2018 | DPDRUÎM | DMI J1 MStM DJ MStM | - | În limita bugetului aprobat | Proiect de OMA elaborat şi aprobat |
|  | Analiza şi identificarea posibilităţilor de încurajare a bărbaţilor care îndeplinesc serviciul militar pentru a-i motiva să se implice mai activ în educaţia copiilor (PA PNI RCSONU1325: Ob. 2, Acț. 2.2) | Semestrul II 2019 | Gr. coord. gender | DPRFTM DMI J1 MStM J8 MStM DJ MStM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Studiu realizat; Recomandări elaborate; Decizie adoptată |
|  | Introducerea programelor interne de încurajare a bărbaţilor care îndeplinesc serviciul militar pentru a-i motiva să se implice mai activ în educaţia/îngrijirea copiilor (PA PNI RCSONU1325: Ob. 2, Acț. 2.2) | Semestrul I 2020 (la necesitate) | DPDRUÎM | DPRFTM DMI J1 MStM J8 MStM DJ MStM | - | În limita bugetului aprobat | Mecanisme aprobate şi implementate |
|  | Analiza necesităţilor pentru crearea facilităţilor de sporire a accesului la servicii de educaţie antepreşcolară şi preşcolară pentru copiii militarilor prin contract (PA PNI RCSONU1325: Ob. 2, Acț. 2.3) | Semestrul II 2020 | Gr. coord. gender | DPDRUÎM J1 MStM Cdt. u.m. | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Studiu realizat; Recomandări elaborate; Decizie adoptată |
|  | Identificarea mecanismelor de sporire a accesului la servicii de educaţie antepreşcolară şi preşcolară pentru copiii militarilor prin contract (PA PNI RCSONU1325: Ob. 2, Acț. 2.3) | Semestrul I 2021 | Gr. coord. gender | DPDRUÎM DMI J1 MStM DJ MStM | MECC MSMPS | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Raport elaborat; Decizie adoptată |
|  | Înaintarea propunerilor de modificare a cadrului legal naţional în vederea instituirii facilităţilor de sporire a accesului la servicii de educaţie antepreşcolară și preşcolară pentru copiii militarilor prin contract (PA PNI RCSONU1325: Ob. 2, Acț. 2.3) | Semestrul II 2021 | DPDRUÎM | DMI J1 MStM DJ MStM | MECC MSMPS MAI MJ CNA | În limita bugetului aprobat | Proiect de lege elaborat şi înaintat în Guvern |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  | Informarea militarilor Armatei Naţionale asupra dreptului femeilor şi bărbaţilor la tratament egal în timpul îndeplinirii serviciului militar şi concilierii vieţii de familie cu cea profesională (PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 6) | 2018-2021 (semestrial) | Gr. coord. gender | DPDRUÎM J1 MStM DJ MStM AMFA | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. seminarelor de instruire/şedinţelor de lucru desfăşurate; Nr. de participanţi (F/B) |
|  | Asigurarea informării şi consilierii profesionale a militarilor prin contract (femei şi bărbaţi), după revenirea din concediul de îngrijire a copilului privind evoluţiile profesionale (PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | 2018-2021 (permanent) | Comandanţii (şefii) de toate nivelurile | SRU SJ | - | În limita bugetului aprobat | Nr. de militari (F/B) reveniţi din concediu, care au beneficiat de consiliere |
| Obiectivul 3. Prevenirea şi combaterea discriminării, hărţuirii sexuale, violenţei sexuale şi violenţei în bază de gen în cadrul Armatei Naţionale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluarea cadrului normativ departamental în scopul eliminării prevederilor discriminatorii (PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 1) | Semestrul II 2018 | Comisia pentru revizuirea cadrului normativ din domeniul militar | Gr. coord. gender | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Raport de evaluare elaborat; Propuneri de amendare a cadrului normativ elaborate şi înaintate spre aprobare |
|  | Elaborarea proiectului Regulamentului cu privire la modul de prevenire, sesizare, examinare, raportare şi soluţionare a cazurilor de discriminare, hărţuire sexuală şi violenţă în bază de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 3, Acț. 3.1 și 3.4) | Trimestrul I 2019 | SPM MStM | Gr. coord. gender DIG DMI | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Proiect de OMA elaborat şi aprobat |
|  | Desemnarea persoanelor cu mandat în examinarea şi abordarea cazurilor de discriminare, hărţuire sexuală şi violenţă în bază de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 3, Acț. 3.2) | Trimestrul II 2019 | Gr. coord. gender | DIG DMI | - | În limita bugetului aprobat | Proiect de OMA elaborat şi aprobat |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organizarea activităţilor de instruire a personalului în domeniul prevenirii discriminării, hărţuirii sexuale şi violenţei în bază de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 3, Acț. 3.3; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | 2018-2019 | Gr. coord. gender | DIG AMFA J7 MStM | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | 100% dintre membrii Gr. coord. gender instruiţi; Cel puțin 50% din personalul DIG, SRU, SJ, SP, SM şi PM instruiţi |
|  | Realizarea rapoartelor instituţionale de progres în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, hărţuirii sexuale şi violenţei în bază de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 3, Acț. 3.5) | 2019-2021 (anual) | SPM MStM | Gr. coord. gender DIG | - | În limita bugetului aprobat | Rapoarte de progres elaborate şi publicate pe pagina web MA |
|  | Desfășurarea campaniei de informare „Toleranță Zero față de hărțuirea sexuală și violența sexuală în sectorul de apărare” (PNAEG: O.G. 3, O.S. 3.2, Acț. 3) | 2020 | Gr. coord. gender | DPRFTM DMI DIG DDt AMFA SPM MStM CMMM Cdt. u.m. Cdt. CMT | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Campanie realizată; Nr. de persoane implicate (F/B); Nr. de evenimente informative desfășurate; Nr. de produse mass-media dedicate subiectului; Nr. de materiale editate și diseminate |
|  | Participarea la campaniile de informare şi conştientizare privind prevenirea şi combaterea violenţei în bază de gen, organizate la nivel naţional sau de către alte structuri de forţă (PNAEG: O.G. 3, O.S. 3.2, Acț. 3) | 2019-2021 (anual) | Gr. coord. gender | DIG AMFA SPM MStM Cdt. u.m. Cdt. CMT | OSC | În limita bugetului aprobat | Nr. de parteneriate realizate; Nr. de evenimente la care s-a participat |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organizarea activităţilor de informare a personalului asupra fenomenului hărţuirii sexuale la locul de muncă, mecanismele internaţionale privind eliminarea discriminării în bază de gen şi promovării egalităţii de gen în sectorul de securitate şi apărare (PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2; O.G. 3, O.S. 3.2, Acț. 3; O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 4) | 2019-2021 (trimestrial) | Gr. coord. gender | DIG SPM MStM Cdt. u.m. Cdt. CMT | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de activităţi de informare desfăşurate; Nr. de persoane instruite (F/B); Materiale informative elaborate şi distribuite |
|  | Organizarea activităţilor de informare a personalului despre mecanismul de depunere a plîngerilor/sesizărilor la Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2; O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 3) | 2019-2021 (trimestrial) | SRU | Gr. coord. gender DJ MStM Cdt. u.m. Cdt. CMT | CPDAE | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de activităţi de informare desfăşurate; Nr. de persoane informate (F/B); Materiale informative elaborate şi distribuite |
| Obiectivul 4. Dezvoltarea în cadrul Armatei Naţionale a unui sistem incluziv şi proactiv de management al resurselor umane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Organizarea activităților de instruire a specialiştilor din subdiviziunile resurse umane în domeniul nondiscriminării şi egalităţii de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.3; Ob. 4, Acț. 4.3; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | 2018-2021 (anual) | J1 MStM | Gr. coord. gender | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cel puţin 10% dintre specialiştii SRU instruiţi anual |
|  | Analiza, revizuirea şi ajustarea procedurilor de recrutare din perspectiva nondiscriminării şi egalităţii de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 4, Acț. 4.2; PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 1 și O.S. 4.2, Acț. 1) | Semestrul II 2018 – – Semestrul I 2019 | DPDRUÎM | DMI J1 MStM DJ MStM | UNDP | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Raport de evaluare elaborat; Proceduri de recrutare ajustate din perspectiva nondiscriminării şi egalităţii de gen |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analiza, revizuirea şi ajustarea procedurilor de promovare în funcţii din perspectiva nondiscriminării şi egalităţii de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 4, Acț. 4.4; PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 1; O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 1) | Semestrul II 2018 – – Semestrul I 2019 | DPDRUÎM | DMI J1 MStM DJ MStM | UNDP | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Raport de evaluare elaborat; Proceduri de promovare în funcţii ajustate din perspectiva nondiscriminării şi egalităţii de gen |
|  | Analiza, revizuirea şi adaptarea din perspectiva de gen a cerinţelor obligatorii privind probele fizice la recrutarea/selectarea/ /încadrarea şi evaluarea personalului (PA PNI RCSONU1325: Ob. 5, Acț. 5.4; PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 1; O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 1) | Semestrul II 2018 – – Semestrul I 2019 | J7 MStM | DPDRUÎM DMI J1 MStM DJ MStM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Raport de evaluare elaborat; Cerinţe privind probele fizice ajustate din perspectiva nondiscriminării şi egalităţii de gen |
|  | Elaborarea Concepţiei privind recrutarea femeilor în cadrul Armatei Naţionale (PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 1) | Trimestrul I 2019 | DPDRUÎM | J1 MStM DMI DJ MStM CGRMEAN | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Proiect de OMA elaborat şi aprobat |
|  | Organizarea campaniilor de informare-recrutare pentru încurajarea femeilor și bărbaților de a se încadra în serviciul militar prin contract în Armata Naţională sau de opta pentru studii în Academia Militară a Forţelor Armate (PA PNI RCSONU1325: Ob. 4, Acț. 4.1; PNAEG: O.G. 1, O.S. 1.9, Acț. 6; O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 1 și 4) | 2018-2021 (anual) | J1 MStM | CGRMEAN Cdt. u.m. Cdt. CMT | UNDP OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cel puțin 1 campanie desfăşurată anual; Nr. persoanelor informate (F/B); Nr. de candidați care au aplicat pentru cariera militară în Armata Naţională şi studii în AMFA (F/B) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Participarea în cadrul tîrgurilor locurilor de muncă şi tîrgurilor educaţionale în vederea promovării încadrării femeilor și bărbaților în serviciul militar prin contract în Armata Naţională sau înmatriculării la studii în Academia Militară a Forţelor Armate (PA PNI RCSONU1325: Ob. 4, Acț. 4.1; PNAEG: O.G. 1, O.S. 1.9, Acț. 6; O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 1 și 4) | 2018-2021 (anual) | J1 MStM | AMFA CGRMEAN Cdt. u.m. Cdt. CMT | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de evenimente la care s-a participat; Nr. persoanelor informate (F/B); Nr. de candidați care au aplicat pentru cariera militară în Armata Naţională şi studii în AMFA (F/B) |
|  | Colaborarea cu agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă şi altor instituţii specializate în plasarea forţei de muncă, în vederea identificării potenţialelor candidați (femei și bărbați) pentru încadrare în serviciul militar prin contract în Armata Naţională (PA PNI RCSONU1325: Ob. 4, Acț. 4.1) | 2018-2021 (trimestrial) | J1 MStM în comun cu DPDRUÎM | CGRMEAN Cdt. u.m. Cdt. CMT | MSMPS | În limita bugetului aprobat | Acord de colaborare încheiat; Nr. candidaților identificați şi recrutați (F/B) |
|  | Implicarea în mod egal a femeilor și bărbaților care îndeplinesc serviciul militar în Armata Naţională în cadrul evenimentelor de promovare a carierei militare (PA PNI RCSONU1325: Ob. 4, Acț. 4.1; PNAEG: O.G. 1, O.S. 1.9, Acț. 6; O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 1 și 4) | 2018-2021 (anual) | J1 MStM | J1 MStM J7 MStM J8 MStM CGRMEAN Cdt. u.m. Cdt. CMT | OSC | În limita bugetului aprobat | Nr. evenimentelor desfăşurate; Nr. de militari implicați în organizarea şi desfăşurarea evenimentelor (F/B) |
|  | Realizarea unui studiu de fezabilitate privind introducerea în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate a cotei de gen la înmatriculare (PA PNI RCSONU1325: Ob. 5, Acț. 5.1; PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 2) | Trimestrul IV 2019 | Gr. coord. gender | AMFA J1 MStM J7 MStM DJ MStM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Studiu realizat; Recomandări elaborate; Decizie adoptată |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Includerea în Curriculum-ul academic (licență, masterat, doctorat, cursurile de carieră, cursurile postuniversitare etc.) al Academiei Militare a Forţelor Armate a subiectelor privind egalitatea de gen (PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 2) | Semestrul I 2019 | AMFA | Gr. coord. gender | MECC OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Subiecte gender incluse în planurile de învățămînt și în planurile analitice |
|  | Majorarea numărului de femei instruite în cadrul programelor de formare şi dezvoltare profesională oferite de partenerii externi | 2019-2021 | J1 MStM | DCI DPDRUÎM J5 MStM J7 MStM | Partenerii de dezvoltare | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de instruiri oferite de partenerii externi anual pentru femei; Planuri anuale elaborate şi aprobate |
|  | Perfecţionarea sistemului de colectare şi sistematizare a datelor cu privire la resursele umane ale Armatei Naţionale din perspectiva dezagregării pe criteriu de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 4, Acț. 4.5) | 2019-2021 | J1 MStM | CGRMEAN | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Toate datele existente cu privire la resursele umane din AN dezagregate pe criteriu de gen |
|  | Efectuarea sondajelor periodice în vederea monitorizării climatului organizaţional în cadrul Armatei Naţionale din perspectiva de gen | 2019-2021 | J1 MStM | Gr. coord. gender | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de sondaje psihologice desfăşurate; Nr. de militari care au beneficiat de consiliere psihologică |
| Obiectivul 5. Implementarea acomodării rezonabile şi a practicilor pozitive din perspectiva asigurării egalităţii de gen în cadrul Armatei Naţionale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizarea unei evaluări cu privire la nevoile de acomodare rezonabilă a condiţiilor de îndeplinire a serviciului militar în Armata Naţională din perspectiva egalităţii de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 5, Acț. 5.2) | Semestrul II 2019 | Gr. coord. gender | Subdiviziunile aparatului central MA și MStM Cdt. u.m. | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Evaluare realizată; Recomandări elaborate; Decizie adoptată |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elaborarea proiectului Planului de acomodare rezonabilă a infrastructurii Armatei Naţionale din perspectiva incluziunii dimensiunii de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 5, Acț. 5.2) | Semestrul I 2020 | J4 MStM | DPRFTM DDt J8 MStM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Plan intern de acomodare rezonabilă elaborat, aprobat şi pus în aplicare |
|  | Crearea condiţiilor sensibile la dimensiunea de gen pentru practicarea culturii fizice şi a sportului în Armata Naţională (PA PNI RCSONU1325: Ob. 5, Acț. 5.4) | 2019-2020 | J4 MStM | DPRFTM DDt J7 MStM J8 MStM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Infrastructură creată; Nivelul pregătirii fizice a femeilor şi bărbaţilor îmbunătăţit |
|  | Realizarea programelor de mentorat şi leadership militar dedicate femeilor care îndeplinesc serviciul militar în Armata Naţională (PA PNI RCSONU1325: Ob. 5, Acț. 5.3; PNAEG: O.G. 1, O.S. 1.1, Acț. 8; O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | 2019 | Gr. coord. gender | MStM AMFA | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Program de mentorat şi leadership militar realizat; Cel puţin 15 femei din AN participante la program |
|  | Asigurarea unităţilor militare şi contingentelor militare detaşate în misiuni/operaţii internaţionale cu materiale de instruire (manuale, ghiduri, instrucţiuni etc.) privind integrarea dimensiunii de gen în operații militare | 2019-2021 | Gr. coord. gender | DDt | UNDP OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Unităţi militare şi contingente asigurate cu materiale instructive |
|  | Organizarea activităţilor de instruire pentru personalul medical al Armatei Naţionale cu privire la particularităţile de gen la acordarea asistenţei medicale (PNAEG: O.G. 1, O.S. 1.6, Acț. 2; O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | 2019-2021 (anual) | DMM MStM | CCD SCMC | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cel puţin 20 persoane instruite anual; Nr. instruirilor desfăşurate; Nr. de persoane instruite (F/B) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Marcarea în cadrul Armatei Naţionale a evenimentelor care au joncţiune cu pacea, nondiscriminarea, asigurarea egalităţii de gen, prevenirea şi combaterea violenţei sexuale și violenței în bază de gen | 2018-2021 | Gr. coord. gender | SICMM DMI CMMM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. evenimentelor desfăşurate; Nr. de participanți (F/B) |
|  | Realizarea investigaţiilor sociologice în scopul evaluării calităţii vieţii personalului din Armata Naţională din perspectiva de gen şi impactului măsurilor de acomodare rezonabilă | Trimestrul II 2019 Trimestrul IV 2021 | Gr. coord. gender | J1 MStM | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | 2 investigaţii sociologice realizate; Concluzii elaborate; Propuneri înaintate |
| Obiectivul 6. Consolidarea transparenţei decizionale şi implicării active a societăţii civile în procesul decizional din cadrul Armatei Naţionale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Includerea în componenţa Grupului coordonator în domeniul gender şi Comisiei pentru revizuirea cadrului normativ din domeniul militar a experţilor consultativi din domeniul drepturilor omului şi egalităţii de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 6, Acț. 6.1) | Semestrul II 2018 | DPDRUÎM | DMI DJ MStM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Proiect de OMA elaborat şi aprobat |
|  | Identificarea modalității de realizare a unui proces de consultare proactiv, previzibil şi permanent cu societatea civilă a proiectelor de decizii elaborate de către Ministerul Apărării (PA PNI RCSONU1325: Ob. 6, Acț. 6.2) | 2018-2021 | Autorii proiectelor | SAMEP DMI DJ MStM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cel puţin 2 dezbateri publice organizate şi desfăşurate anual; Rapoarte anuale de transparenţă decizională întocmite şi publicate pe pagina web MA |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stabilirea parteneriatelor cu organizaţiile din domeniul drepturilor omului şi egalităţii de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 6, Acț. 6.3) | 2019-2021 | Gr. coord. gender | DMI DJ MStM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Acorduri de colaborare încheiate; Cel puţin o iniţiativă realizată în comun cu o organizaţie din domeniul DO şi a EG |
| Obiectivul 7. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale pentru integrarea perspectivei de gen în politicile de securitate şi apărare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizuirea componenţei Grupului coordonator în domeniul gender şi instituirea unităţilor gender suplimentare (PA PNI RCSONU1325: Ob. 7, Acț. 7.3) | Trimestrul III 2018 | DPDRUÎM | DMI J1 MStM DJ MStM | - | În limita bugetului aprobat | Proiect de OMA elaborat şi aprobat |
|  | Ajustarea fişelor funcţiilor (fişelor posturilor) ale militarilor prin contract / funcţionarilor publici desemnaţi în calitate de unităţi gender (PA PNI RCSONU1325: Ob. 7, Acț. 7.3) | Trimestrul III 2018 | Şefii subdiviziunilor în care sunt instituite UG | DPDRUÎM | - | În limita bugetului aprobat | Fişele funcţiilor (fişele posturilor) modificate/completate şi aprobate |
|  | Consolidarea capacităţilor Grupului coordonator în domeniul gender prin organizarea activităților de instruire şi suportului direct pentru unităţile gender (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.3; Ob. 7, Acț. 7.4; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2; O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 5) | 2018-2021 (permanent) | Gr. coord. gender | AMFA J7 MStM | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | 100% de unităţi gender instruite; Nr. de instruiri/vizite de studiu/activităţi specifice desfăşurate; Nr. de participanţi (F/B) |
|  | Dezvoltarea nivelului de pregătire şi de comportament al personalului cu funcţii de conducere pe aspecte privind egalitatea de gen şi consolidarea capacităţilor acestora de analiză a actelor/deciziilor din perspectiva de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.3; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2; O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 5) | 2018-2021 | Gr. coord. gender | AMFA J7 MStM | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cel puțin 25% din personalul de conducere instruit anual; Nr. de instruiri/vizite de studiu/activităţi specifice desfăşurate; Nr. personalului de conducere instruit (F/B) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Consolidarea capacităţilor femeilor aflate în funcţii decizionale privind integrarea dimensiunii de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.3; PNAEG: O.G. 1, O.S. 1.1, Acț. 3; O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2; O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 5) | 2020-2021 | Gr. coord. gender | AMFA J1 MStM J7 MStM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de instruiri desfăşurate; Nr. de femei instruite |
|  | Instituirea mecanismului privind realizarea expertizei gender a proiectelor de politici publice şi acte normative elaborate de către Ministerul Apărării (PA PNI RCSONU1325: Ob. 7, Acț. 7.2; PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 5; O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 1) | Semestrul II 2018 | DPDRUÎM | Gr. coord. gender DMI DJ MStM | UNDP | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Prevederi incluse în Regulamentul cu privire la activitatea de elaborare a proiectelor de acte legislative, de acte normative şi de tratate internaţionale în cadrul MA şi AN; Metodologie privind expertiza gender a proiectelor de documente de politici și acte normative elaborată și aprobată |
|  | Evaluarea documentelor de politici în domeniul apărării naţionale prin prisma egalității de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 7, Acț. 7.1) | Semestrul I 2019 | Gr. coord. gender | Comisia pentru revizuirea cadrului normativ din domeniul militar | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Studiu realizat; Recomandări elaborate; Decizie adoptată |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revizuirea şi ajustarea documentelor de politici în domeniul apărării naţionale prin prisma integrării dimensiunii de gen (PA PNI RCSONU1325: Ob. 7, Acț. 7.1) | Semestrul II 2019 | Comisia pentru revizuirea cadrului normativ din domeniul militar | Gr. coord. gender | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Documente de politici revizuite şi ajustate din perspectiva de gen |
|  | Asigurarea pregătirii pentru Armata Naţională a formatorilor în domeniul gender (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.3; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2; O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 5) | 2018-2021 | J1 MStM | DCI DPDRUÎM AMFA J5 MStM J7 MStM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cel puțin 2 formatori instruiți anual peste hotarele RM; Nr. de cursuri desfăşurate; Nr. de militari instruiţi (F/B); Nr. de formatori certificaţi (F/B) |
|  | Stabilirea la toate eşaloanele, pînă la nivel de batalion independent inclusiv, a persoanelor cu competențe de consilier al comandantului în domeniul gender, prin includerea suplimentară a unor atribuţii specifice în fişa funcţiei (PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 5) | Semestrul II 2020 | Gr. coord. gender | J1 MStM DJ MStM Cdt. u.m. Cdt. CMT | - | În limita bugetului aprobat | Fişele funcţiei completate cu atribuţii specifice în domeniul gender; Tematica gender inclusă şi abordată în cadrul şedinţelor de lucru ale comandanţilor |
|  | Consolidarea competenţelor profesionale ale personalului cu atribuții de consilieri pe probleme gender (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.3; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2; O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 5) | Semestrul I 2021 | Gr. coord. gender | DPDRUÎM AMFA J1 MStM J7 MStM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | 100% dintre persoanele desemnate instruite în calitate de GENAD |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elaborarea şi plasarea pe platforma ILIAS a cursului de instruire online „Dimensiunea de gen în sectorul de securitate şi apărare” (PA PNI RCSONU1325: Ob. 1, Acț. 1.3; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | Trimestrul IV 2018 | AMFA | Gr. coord. gender | OSC UNDP UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Curs online elaborat şi plasat pe platforma ILIAS; Nr. de persoane instruite anual (F/B), atît din cadrul structurii militare, cît şi din exterior |
|  | Organizarea activităților de instruire a specialiştilor subdiviziunilor financiare în domeniul bugetării sensibile la dimensiunea de gen (PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2; O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 5; O.G. 5, O.S. 5.2, Acț. 1) | 2018-2021 (anual) | DPRFTM | J8 MStM | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Cel puţin 10% dintre specialiştii SF instruiţi anual; Nr. de instruiri desfășurate; Nr. persoanelor instruite (F/B) |
|  | Organizarea activităților de instruire și schimburilor de experienţă privind rolul femeilor în reducerea riscurilor de corupţie şi promovarea bunelor practici cu referire la integritate în sectorul de securitate şi apărare, precum și în domeniul „Building Integrity & Gender” (PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | 2018-2021 (anual) | Gr. coord. gender | DIG DCI AMFA J5 MStM J7 MStM | Programul NATO „Building Integrity” | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de activităţi desfășurate; Nr. de participanţi (F/B) Nr. de instruiri desfășurate; Nr. persoanelor instruite (F/B) |
|  | Elaborarea unui ghid pentru formatorii în domeniul gender | Semestrul II 2020 | Gr. coord. gender | AMFA J7 MStM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Ghid elaborat și editat; Cel puțin 500 de exemplare tipărite și diseminate în unitățile militare |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectivul 8. Susţinerea participării în mod egal a femeilor și bărbaților în procesul de consolidare a păcii şi în misiuni/operaţii internaţionale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revizuirea prin prisma asigurării egalității de gen a Metodologiei privind selectarea personalului Armatei Naționale în vederea participării la misiuni şi operaţii internaţionale (PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.1, Acț. 7; O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 1) | Trimestrul IV 2018 | J1 MStM | DPAPA DCI DPDRUÎM J5 MStM DJ MStM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Proiect de OMA elaborat şi aprobat |
|  | Crearea cadrului de aplicare a politicii ONU de desemnare a unui consilier gender (Gender Adviser) la nivel operaţional privind implementarea Rezoluţiei 1325 privind femeile, pacea şi securitatea şi a altor rezoluţii conexe (PA PNI RCSONU1325: Ob. 8, Acț. 8.6; PNAEG: O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 1) | Semestrul II 2018 – – Semestrul I 2019 | Gr. coord. gender | J1 MStM J3 MStM J5 MStM DJ MStM | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Mecanism identificat şi aprobat |
|  | Organizarea activităților de informare privind cultura păcii şi promovarea activităţilor desfăşurate de femei în situaţie de pace şi conflict (PA PNI RCSONU1325: Ob. 8, Acț. 8.1) | Semestrul I 2020 | Gr. coord. gender | SICMM DMI CMMM AMFA CMT | CID NATO | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de campanii media realizate anual; Nr. de materiale editate şi diseminate anual |
|  | Integrarea dimensiunii de gen în instruirea personalului destinat pentru detaşare în misiuni şi operaţii internaţionale, în contextul asigurării unei participări sporite a femeilor (PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2; O.G. 4, O.S. 4.2, Acț. 3) | 2018-2021 (anual) | J7 MStM | Gr. coord. gender AMFA | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Program de instruire revizuit; Nr. de instruiri desfăşurate; Nr. de persoane instruite (F/B) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Introducerea subiectelor privind discriminarea în bază de gen, violenţa sexuală şi violenţa în bază de gen în instruirea personalului destinat pentru detaşare în misiuni şi operaţii internaţionale (PA PNI RCSONU1325: Ob. 8, Acț. 8.2; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | 2018-2021 (anual) | J7 MStM | Gr. coord. gender AMFA | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Program de instruire revizuit; Nr. de instruiri desfăşurate; Nr. de persoane instruite (F/B) |
|  | Organizarea activităţilor de informare a personalului destinat pentru detaşare în misiuni şi operaţii internaţionale privind Agenda „Femeile, Pacea şi Securitatea” (PA PNI RCSONU1325: Ob. 8, Acț. 8.2; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | 2018-2021 (anual) | Gr. coord. gender | AMFA J7 MStM | OSC | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de activităţi de informare desfăşurate; Nr. de persoane informate (F/B); Materiale informative elaborate şi distribuite |
|  | Crearea bazei de date a candidaţilor pentru participare la procesele de consolidare a păcii şi în misiuni de menţinere a păcii (PA PNI RCSONU1325: Ob. 8, Acț. 8.3) | Trimestrul I 2019 | J1 MStM | Gr. coord. gender J5 MStM | - | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Bază de date a candidaţilor creată, cu dezagregarea obligatorie a datelor pe sexe |
|  | Organizarea activităţilor de instruire în domeniul negocierilor de pace, proceselor de mediere a conflictelor, protecţia civililor (femei, copii) în cadrul conflictelor armate, relaţii civil-militare, precum şi pentru participare în cadrul misiunilor de menţinere a păcii în calitate de observatori militari, experţi militari, consilieri pe probleme gender, ofiţeri de stat-major (PA PNI RCSONU1325: Ob. 8, Acț. 8.4; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | 2018-2021 (anual) | J1 MStM | DPAPA DCI DPDRUÎM AMFA J5 MStM J7 MStM | UN Women | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de instruiri desfăşurate; Nr. de persoane instruite (F/B) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Înaintarea demersurilor de solicitare a unui spectru mai larg de poziții în cadrul misiunilor/operațiilor internaționale în vederea creşterii reprezentării femeilor în negocierile de pace (formale şi informale), procesele de mediere şi în cadrul misiunilor de menţinere a păcii (PA PNI RCSONU1325: Ob. 8, Acț. 8.4) | 2018-2021 | J5 MStM | DPAPA DCI J1 MStM J7 MStM | MAEIE | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de femei care au participat la negocieri, procese de mediere, misiuni/operaţii internaţionale |
|  | Încurajarea femeilor care îndeplinesc serviciul militar să studieze limbile străine, în special limba engleză, în cadrul laboratoarelor lingvistice ale Armatei Naţionale (PA PNI RCSONU1325: Ob. 8, Acț. 8.4; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | 2018-2021 | J1 MStM | AMFA Cdt. u.m. | - | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de instruiri desfăşurate; Nr. de femei instruite |
|  | Organizarea activităţilor de instruire pentru încadrarea Echipelor de angajare a femeilor (Female Engagement Team), formate exclusiv din femei, pentru a executa acţiuni specifice de relaţionare cu populaţia feminină locală în cadrul misiunilor/operaţiilor internaţionale (PA PNI RCSONU1325: Ob. 8, Acț. 8.4; PNAEG: O.G. 2, O.S. 2.1, Acț. 2) | 2019-2021 | J1 MStM | DPDRUÎM AMFA J3 MStM J5 MStM J7 MStM | - | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Nr. de instruiri desfăşurate; Nr. de femei instruite |
|  | Desemnarea unui responsabil în calitate de consilier pe probleme gender în cadrul contingentelor militare care participă la exerciţii militare multinaţionale şi la misiuni/operaţii internaţionale (PA PNI RCSONU1325: Ob. 8, Acț. 8.6) | 2021 | MStM | Gr. coord. gender | - | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Preconditii create pentru stabilirea funcţiei; Responsabil desemnat |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Îmbunătățirea condiţiilor pentru recuperarea, recreerea şi refacerea fizică şi psihică a militarilor (bărbaţi şi femei) care au participat la misiuni/operaţii de menţinere a păcii (PA PNI RCSONU1325: Ob. 8, Acț. 8.5) | 2021 | DMM MStM | DPRFTM DDt J4 MStM J8 MStM SCMC | MF | În limita bugetului aprobat / Cu suportul partenerilor externi | Studii efectuate privind necesitatea unui program de reintegrare şi reabilitare; Program de reintegrare şi reabilitare iniţiat; Nr. de militari care au beneficiat de programul de reintegrare şi reabilitare |
| Obiectivul 9. Monitorizarea şi evaluarea procesului de realizare a Programului naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a CS al ONU |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prezentarea în adresa DPDRUÎM a notelor-informative cu privire la realizarea acţiunilor incluse în prezentul Plan şi rezultatele obţinute | 2018-2021 (anual, în ultima săptămînă a anului) | Subdiviziunile responsabile de realizarea acţiunilor | Gr. coord. gender SAMEP | - | În limita bugetului aprobat | Note-informative elaborate și prezentate în adresa DPDRUÎM |
|  | Centralizarea, analizarea, evaluarea şi raportarea datelor referitoare la implementarea Rezoluţiei 1325 a CS al ONU la nivelul Ministerului Apărării | 2019-2022 (anual, în perioada 2-5 ianuarie) | DPDRUÎM | Gr. coord. gender SAMEP | - | În limita bugetului aprobat | Datele colectate și generalizate |
|  | Prezentarea în adresa ministerelor de resort a notelor-informative cu privire la realizarea obiectivelor incluse în Programul naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a CS al ONU: - în adresa MSMPS – pentru obiectivele 2 şi 3; - în adresa MAI – pentru obiectivele 4 şi 8. | 2019-2022 (anual, la data de 5 ianuarie) | DPDRUÎM | Gr. coord. gender SAMEP | MAI MSMPS | În limita bugetului aprobat | Note-informative elaborate și prezentate în adresa ministerelor de resort |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generalizarea rezultatelor acţiunilor realizate de către MAI, MSMPS, SIS, SPPS, SV MF, ANP MJ) vizavi de obiectivele 1, 5, 6 şi 7 din Programul naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a CS al ONU | 2019-2022 (anual, în perioada 5-20 ianuarie) | DPDRUÎM | Gr. coord. gender SAMEP | MAI MSMPS SIS SPPS SV MF ANP MJ | În limita bugetului aprobat | Datele colectate și generalizate |
|  | Prezentarea în adresa Biroului politici de reintegrare al Cancelariei de Stat a raportului privind gradul de implementare a acţiunilor aferente obiectivelor 1, 5, 6 şi 7 din Programul naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a CS al ONU | 2019-2022 (anual, pînă la data de 20 ianuarie) | DPDRUÎM | Gr. coord. gender SAMEP | - | În limita bugetului aprobat | Raport elaborat și expediat în adresa Biroului politici de reintegrare |

Legendă:

RM – Republica Moldova

ONU – Organizația Națiunilor Unite

UN Women – Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor

UNDP – Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare

CID NATO – Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Moldova

CS – Consiliul de Securitate

HG – Hotărîre de Guvern

SIS – Serviciul de Informații și Securitate

SPPS – Serviciul de Protecție și Pază de Stat

CNA – Centrul Național Anticorupție

MA – Ministerul Apărării

MAI – Ministerul Afacerilor Interne

MSMPS – Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

MF – Ministerul Finanțelor

MJ – Ministerul Justiției

MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

MECC – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

SV – Serviciul Vamal

ANP – Administrația Națională a Penitenciarelor

CPDAE – Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii

AN – Armata Naţională

MStM – Marele Stat Major al Armatei Naţionale

Gr. coor. gender – Grupul coordonator al Ministerului Apărării în domeniul gender

GENAD – consilier gender

UG – unităţi gender

DPAPA – Direcţia politică de apărare şi planificare a apărării

DCI – Direcţia cooperare internaţională

DPDRUÎM – Direcţia politici de dezvoltare a resurselor umane şi învăţămînt militar

DPRFTM – Direcţia planificare resurse financiare şi tehnico-materiale

DMI – Direcţia management instituţional

SICMM – Secţia informare şi comunicare cu mass-media

SAMEP – Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor

AMFA – Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”

DDt – Departamentul dotări

SCMC – Spitalul clinic militar central

CMMM – Centrul mass-media militară

J1 – Direcţia personal şi mobilizare

J3 – Direcţia operații

J4 – Direcția logistică

J5 – Direcţia planificare strategică

J7 – Direcţia instruire întrunită şi doctrine

J8 – Direcţia management financiar

DJ – Direcţia juridică

DMM – Direcția medico-militară

SPM – Secţia poliție militară

CGRMEAN – Centrul gestionare resurse de mobilizare şi al efectivului AN

CMT – centre militare teritoriale

Cdt. – comandant

u.m. – unităţi militare

SRU – subdiviziunea resurse umane

SJ – subdiviziunea juridică

SF – subdiviziunea financiară

SP – subdiviziunea psihologică

PM – poliția militară

OSC – organizațiile societății civile

PNI RCSONU1325 – Programul naţional de implementare a Rezoluţiei 1325 a CS
al ONU privind femeile, pacea şi securitatea pentru anii 2018-2021

PNAEG – Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021

PA – Plan de acţiuni

O.G. – obiectiv general

O.S. – obiectiv specific

Ob. – obiectiv

Acţ. – acţiune

DO – Drepturile Omului

EG –Egalitatea de Gen